附件1



城央绿地“生态—循环—共享”一体化提升的
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为推进城央绿地“生态—循环—共享”一体化提升的越秀样板项目实施，系统提升越秀公园南秀山片区森林生态系统质量、生物多样性承载能力和生态服务功能，现组织开展“城央绿地“生态—循环—共享”一体化提升的越秀样板森林生态系统提升与维护项目”承担单位公开征集工作。
一、项目概况
（一）项目名称：城央绿地“生态—循环—共享”一体化提升的越秀样板森林生态系统提升与维护项目。
（二）项目地点：广州市越秀公园南秀山片区及经委托方、越秀公园管理方确认的周边衔接区域。
（三）服务期限：自合同签订之日起至服务期结束。原则上于2027年3月31日前完成生态修复方案编制、主要修复施工和设施安装，此后持续开展苗木养护、补植、设施巡检维护、成效监测及验收配合，管护期不低于24个月。
（四）总体目标：坚持近自然修复、乡土化配置、低扰动施工和循环利用原则，优化南秀山片区乔—灌—草复层群落结构，改善生态廊道与野生动物微生境，修复和改善必要的游憩和安全设施，完善生物多样性友好设施及生态标识展示系统，形成可持续维护、可监测评估、可展示推广的城央森林生态提升示范。
二、工作内容
（一）生态修复与功能提升方案编制
1. 参与编制《越秀公园南秀山片区生态修复与功能提升方案》，并配套必要的总平面图、节点图、植物配置表、设施清单和工程量清单。
2.  方案须通过采购人组织的专家论证，并经越秀公园管理方同意后实施；供应商应根据论证、审批和现场协调意见完成修改完善。
（二）森林生境修复提升及全过程养护
1. 完成不少于7000平方米的森林生境修复提升，优先保护现有健康植被和林下土壤，采用低扰动措施，避免大挖大填和不必要的硬质化。
2. 引入乡土植物不少于20种，种植乔木、花灌木等不少于124株，补植地被不少于320平方米。植物配置应兼顾引鸟、引蝶、食源、蜜源、季相和生态安全，严禁使用具有明显入侵风险或不适宜本地生境的物种。
3. 结合姜弄蝶的生活史、寄主植物、蜜源植物和隐蔽条件，营造适宜的姜弄蝶栖息地生境。
4. 开展服务期限内的浇灌、施肥、修剪、复壮、病虫害绿色防控、倒伏加固、枯死苗木更换、地被补植及极端天气后的应急处置等养护工作。苗木综合成活率不得低于95%。
5. 建立苗木和修复地块台账，记录植物来源、规格、种植位置、养护过程和补植情况，确保全过程可追溯，提供种植成活率验收材料。
（三）基础设施修复与更新
1. 在南秀山片区及附近修复或更新步道不少于200米，生态型步道不少于100米，完成断裂石护栏的订制更换和松脱石护栏的加固修复不少于100米。
2. 材料和工法应符合安全、耐久、防滑、透水、生态友好及公园景观协调要求。施工前后应开展测量记录并形成同点位对比照片等。
（四）生物多样性友好设施建设
1. 结合鸟类活动规律和周边照明现状，对不少于20盏灯具的参数或设置提出并实施生物多样性友好优化措施，减少眩光、溢出光和对夜间动物活动的不利影响。
2. 设置人工鸟巢不少于15个、昆虫旅馆不少于10个。设施的结构、孔径、材料、朝向、高度和布设位置应根据目标物种习性科学设计，并满足牢固、安全、耐候、可维护和不干扰游客通行的要求。
3. 定期检查破损、脱落、积水、霉变和占用情况，必要时进行清洁、维修或更换。
（五）植物铭牌及循环材料宣传展示设施设计、制作与安装
1. 衔接生物多样性调查成果，补充、更新乔木、灌木、地被等植物铭牌约1000个，原则上分两批实施（第一批约400个、第二批约600个）。铭牌内容最终点位和文案须经采购人及越秀公园管理方审核。
2. 设计并安装一套以园林废弃物、废旧外卖餐盒等循环回用材料为主要原料的宣传牌、标签和展示装置，包括立柱式宣传牌不少于10块、展示标签不少于50个、挂片式、翻页式、转盘式、二维码音频牌等适宜本地的互动装置材料不少于50组，并更新维护生态标识牌、生态指示牌等35个。
3. 循环材料的来源、加工工艺和安全性能应符合相关质量和环保要求，不得造成二次污染。所有设施应与公园景观风貌协调，具备防腐、防水、防晒、抗风和便于维护等性能。
三、双方责任和义务
（一）委托方责任和义务
1. 提供或协调提供开展本项目所需的基础资料，协调越秀公园管理方及相关单位，协助办理现场进场和工作衔接。
2. 组织方案审查、专家论证、过程监督和成果验收，及时对受托方报送的方案、材料、样品和变更事项提出意见。
3. 及时监督和管理受托方的项目进度和成果，提出委托方的要求，确保受托方能够按委托方的要求完成项目。
（二）承担单位责任和义务
1. 组建满足项目需要的专业团队，项目负责人和关键技术人员原则上不得随意更换；确需更换的，应经委托方书面同意，替换人员的资格和能力不得低于原人员。
2. 对方案、施工、材料、设施、养护和验收资料的真实性、完整性、合规性和质量负责，严格执行经审定方案和委托方及越秀公园管理单位要求，并配合委托方完成总项目验收。
3. 落实安全生产主体责任，依法为现场人员购买必要保险。因承担单位组织管理、施工操作或材料设施质量造成的人身、财产和生态环境损害，由承担单位依法承担责任。
4. 未经委托方书面同意，不得擅自变更工作范围、技术标准、材料和数量，不得泄露项目数据和资料。
四、质量、安全和环保要求
（一）质量要求。严格执行国家、广东省、广州市现行有关园林绿化、森林抚育、生态修复、建设工程质量等标准规范；无明确标准的，按经审定方案和合同约定执行。
（二）安全要求。施工前开展风险辨识和技术交底，落实高处作业、临时用电、机械操作、边坡和树木作业等安全措施；发现重大安全隐患应立即停工并报告。
（三）文明施工。合理安排作业时间和运输路线，控制噪声、扬尘、污水和施工废弃物，保护古树名木、现状植被、土壤、水体、文物和公共设施，做到工完场清。
（四）应急处置。具有突发事件应急预案，配备必要物资并保持应急响应能力。
五、技术服务费用
本项目采用含税人民币合同总价包干方式。报价应包括但不限于方案深化、专家论证配合、苗木和材料采购、运输、装卸、施工、机械、临时措施、设施制作安装、养护补植、巡检维修、保险、税费和完成合同约定工作所需的其他全部费用，技术服务费用总预算为70万元（人民币柒拾万元整）。除合同约定的变更情形外，委托方不再另行支付其他费用。
六、成果权属与保密
项目实施过程中形成的方案、图纸、数据、照片、台账、文案和其他成果，其权属和使用方式按合同约定执行并配合委托方开展项目设置的基础设施、生物多样性友好设施等固定资产移交。承担单位应对在履约过程中获悉的非公开资料承担保密义务，未经委托方书面同意不得向第三方披露或用于本项目以外的用途。
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